ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации Комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Мозырского района до 2020 года

12. Образование

Включает 14 мероприятий с объемом финансирования   
на 2019-2020 годы 6 871,8 тыс. рублей. Фактически на реализацию мероприятий направлено 13 673,8 тыс. рублей *(или 199,0 % от плана на 2019-2020 годы).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2019-2020 годы | Планируется к реализации в 2019 –  2020 гг. | | *из них:* | | | |
| *в 2019 году* | | *в 2020 году* | |
| всего | в т.ч. завершено | *осуществлялась реализация* | *в т.ч. завер-шено* | *осуществляется реализация* | *в т.ч. завер-шено* |
| Количество мероприятий | 14 | 14 | 14 | *14* | *2* | *12* | *12* |
| Объем финан­сирования, млн. рублей | 6 871,8 | 13 673,8 | 13 673,8 | *4756,1* | *502,3* | *8917,7* | *8917,7* |

Из 14 мероприятий:

2 мероприятия завершены в 2019 году.

*(Это: построен в г. Мозыре жилой дом для семей, осуществляющих воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществлена модернизация системы отопления здания детской школы искусств № 1.)*

12 мероприятий со сроком окончания в 2019 - 2020 г.г. завершены в 2020 году:

обеспечение современными средствами обучения *(на финансирование направлено – 5,9 тыс. рублей, или 147,5 % (плановое задание 2019-2020 г.г. – 4,0 тыс. рублей.);*

повышение квалификации воспитателей дошкольного образования *(на финансирование направлено – 11,7 тыс. рублей, или 146,3 % (плановое задание 2019-2020 г.г. – 8,0 тыс. рублей.);*

капитальный и текущий ремонт 6 учреждений дошкольного образования *(на финансирование направлено – 1309,5 тыс. рублей, или 231,6% (плановое задание 2019-2020 г.г. – 565,4 тыс. рублей.);*

оснащение современным учебным оборудованием учреждений общего среднего образования *(в учреждения общего среднего образования поставлены 70 интерактивных систем , 4 кабинета химии, 2 кабинета биологии на общую сумму 357,9 тыс. рублей);*

оснащение учреждений общего среднего образования спортивным инвентарем и оборудованием *(на финансирование направлено – 476,6 тыс. рублей, или 1588,7% (плановое задание 2019-2020 г.г. – 30,0 тыс. рублей.);*

повышение квалификации учителей учреждений общего среднего образования *(на финансирование направлено – 20,7 тыс. рублей, или 117,6% (плановое задание 2019-2020 г.г. – 17,6 тыс. рублей.);*

капитальный и текущий ремонт в 11 учреждениях общего среднего образования *(на финансирование направлено – 5008,4 тыс. рублей, или 470,0% (плановое задание 2019-2020 г.г. – 1065,6 тыс. рублей.);*

создание специальных условий для получения образования лицами с особенностями психофизического развития в учреждениях образования. *(ГУО «Специальный ясли-сад № 12 для детей с тяжелыми нарушениями речи г. Мозыря», ГУО «Специальный ясли-сад № 30 для детей с нарушением зрения г. Мозыря», ГУО «Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (на финансирование направлено – 4729,8 тыс. рублей, или 108,4% (плановое задание 2019-2020 г.г. – 4363,5 тыс. рублей.);*

капитальный, текущий ремонт зданий и сооружений учреждения специального образования ГУО «Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» *(на финансирование направлено – 466,1 тыс. рублей, или 507,7% (плановое задание 2019-2020 г.г. – 91,8 тыс. рублей.);*

организация изучения детьми и молодежью программирования в среде Scratch, робототехники, компьютерной графики *(на финансирование направлено – 16,6 тыс. рублей, или 178,5% (плановое задание 2019-2020 г.г. – 9,3 тыс. рублей.);*

капитальный, текущий ремонт учреждения дополнительного образования детей и молодежи ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи» *(на финансирование направлено – 546,5 тыс. рублей, или 653,7% (плановое задание 2019-2020 г.г. – 83,6 тыс. рублей.);*

проведение текущего ремонта учреждений образования в сфере культуры (в рамках Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы) в том числе: ГУО «Мозырская детская школа искусств № 1, ГУО «Мозырская детская школа искусств № 3, ГУО «Мозырская детская художественная школа искусств», ГУО «Козенская детская школа искусств Мозырского района» *(на финансирование направлено – 221,8 тыс. рублей, или 188,0% (плановое задание 2019-2020 г.г. – 118,0 тыс. рублей.).*

По итогам 2020 года обеспечено достижение всех 7 целевых показателей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | | Кадол 25-62-15 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |